|  |  |
| --- | --- |
| DESA : BANTALKECAMATAN : ASEMBAGUSKABUPATEN : SITUBONDO PROVINSI : JAWA TIMUR | **RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL)** **PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2022** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **URAIAN** | **WAKTU** | **KETERANGAN** |
| 1. | Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. | 13 Juli 2021 | Musyawarah mufakat |
| 2. | Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa.1. Percermatan dan penyelarasan rencana

program dan kegiatan yang masuk ke Desa. |  | Mencermati:* Dok. RPJMD  Dok. Renstra OPD
* Dok. RPKD  Dok. Jasmas
 |
| b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa. | 20 Juli 2021 | Mencermati Pagu Indikatif Desa:* DD  BK
* ADD  dll.
* BHP
 |
| 3. | Pencermatan Ulang RPJM Desa. | 23 Juli 2021 | * Dok. RPJM Desa
* Hasil Laju SDGs Desa
 |
| 4. | Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desaa) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa. | 27 Juli 2021 | Penyusunan berdasarkan:* daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa
* data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa
* data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa
* daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti

konvergensi pencegahan stunting, dll. |
| b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. |  04 Agustus 2021 | Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat. |
| 5. | Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. | 11 Agustus 2021 | Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN. |
| 6. | Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa. | 19 Agustus 2021 | Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desaoleh kepala Desa dan ketua BPD. |
|  | Mengetahui,Kepala Desa Bantal**S A H I J O** |  | Bantal, 13 Juli 2021Ketua Tim Penyusun RKP Desa, **AH.BAKIR** |

Disepakati dan disetujui oleh :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA** | **JABATAN TIM** | **TANDA TANGAN** |
| 1. | ARIFIN |  |  |
| 2. | KURNADIYANTO |  | 2. |
| 3. | MARDI UNTUNG |  | 3. |
| 4. | YULIYANDARI |  | 4. |
| 5. | ULFATUN NISA |  | 5. |

Difasilitasi oleh :

…………………………